КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

реализации социально значимого проекта

**«Будущее своими руками»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мероприятие** | **Сроки (период)** | **Ожидаемые итоги (социальный эффект)** |
| Составление планов работы на территориях  | октябрь 2016  | Составлен план работы в поселениях |
| Разработка и подписание договоров с партнёрами | октябрь 2016  | Подписаны договора с партнерами по проекту  |
| Разработка информационной кампании «Качество жизни в наших руках»  | октябрь 2016  | Разработана информационная кампания «Качество жизни в наших руках»  |
| Разработка программы Школы активных граждан | октябрь 2016  | Разработана программа Школы активных граждан, состоящая из 2-х семинаров и 2-х мастер-классов |
| Согласование разработанных кампаний и Школы с партнёрами  | ноябрь 2016  | Программа обучения и формат информационной кампании согласован с администрацией поселения и активом  |
| Привлечение населения к участию в Школе активных граждан | ноябрь 2016  | Распространена информация среди жителей поселения, привлечено к участию не менее 30 человек  |
| Информационная кампания «Качество жизни в наших руках» в территории  | ноябрь 2016 - февраль 2017  | Напечатано 8 видов плакатов по 15 экз., издано и распространено 200 экз. буклетов, формат А-6, 8 стр. для каждого из 3-х поселений |
| Подготовка и проведение 1-го семинара Школы активных граждан в трёх территориях  | ноябрь-декабрь 2016  | Участниками семинаров в 3-х поселениях станут не менее 60 человек  |
| Подготовка и проведение конференции «Поиск будущего»  | январь-февраль 2017  | Участниками конференций «Поиск будущего» в 3-х поселениях станут не менее 100 человек  |
| Подготовка и проведение 2-го семинара Школы активных граждан  | февраль-март 2017  | Участниками семинаров в 3-х территориях станут не менее 60 человек  |
| Подготовка и проведение мастер-классов  | март-май 2017 | Проведено не менее 6 мастер-классов в поселениях 3-х сельских районов края с участием не менее 60 человек |
| Проведение публичного мероприятия на территории посёлка  | май-июль 2017  | Мероприятие будет подготовлено и проведено силами 20-ти добровольцев, и с участием не менее 150-ти жителей в 3-х поселениях. Тема и форма мероприятия будет выбрана активом сообщества в зависимости от выявленных потребностей сообщества и имеющихся проблем. Это может быть «День села», «Публичные слушания по принятию бюджета или плана развития», «День добрососедства», «Праздник урожая»… |
| Разработка проектов инициативных групп  | апрель-май 2017  | Активом 3-х поселений будет разработано не менее 9-ти проектов, в соответствии с выбранной инициативной группой тематикой и определенной проблемой сообщества, на решение которой и будут направлены проекты |
| Консультирование актива и информационно-методическое сопровождение  | май-август 2017  | В течение всего времени реализации проекта жители будут консультироваться (очно и заочно) по актуальным для них вопросам, не менее 30 консультаций  |
| Реализация проектов, разработанных инициативными группами  | июнь-сентябрь 2017  | Инициативные группы реализуют не менее 9-ти проектов, будет привлечено ресурсов на сумму не менее 150 000 рублей из местных источников и добровольцев (не менее 15-ти человек)  |
| Размещение информации о проекте и лучших практиках на сайте АКОО «ПОИ», информационном портале НКО22 и других Интернет-ресурсах  | июнь-сентябрь 2017  | Для информирования широкой общественности информация о предстоящих мероприятиях и промежуточных итогах, а также истории успеха будут публиковаться на Интернет-ресурсах и освещаться в СМИ: сайты информационный портал НКО 22, Общественной палаты края, нашей организации, районных администраций и газеты районов, на территориях которых расположены поселения, в которых реализуется проект. В общей сложности размещено не менее 15-ти материалов  |
| Составление аналитического и финансового отчётов  | сентябрь 2017  | Отчёты подготовлены и представлены  |