КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

реализации социально значимого проекта

**«Будущее своими руками»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мероприятие** | **Сроки (период)** | **Ожидаемые итоги (социальный эффект)** |
| Составление планов работы на территориях | октябрь 2016 | Составлен план работы в поселениях |
| Разработка и подписание договоров с партнёрами | октябрь 2016 | Подписаны договора с партнерами  по проекту |
| Разработка информационной кампании «Качество жизни в наших руках» | октябрь 2016 | Разработана информационная кампания «Качество жизни в наших руках» |
| Разработка программы Школы активных граждан | октябрь 2016 | Разработана программа Школы активных граждан, состоящая из 2-х семинаров  и 2-х мастер-классов |
| Согласование разработанных кампаний  и Школы с партнёрами | ноябрь 2016 | Программа обучения и формат информационной кампании согласован  с администрацией поселения и активом |
| Привлечение населения  к участию в Школе активных граждан | ноябрь 2016 | Распространена информация среди жителей поселения, привлечено к участию не менее 30 человек |
| Информационная кампания «Качество жизни в наших руках» в территории | ноябрь 2016 - февраль 2017 | Напечатано 8 видов плакатов по 15 экз., издано и распространено 200 экз. буклетов, формат А-6, 8 стр. для каждого из 3-х поселений |
| Подготовка и проведение  1-го семинара Школы активных граждан в трёх территориях | ноябрь-декабрь 2016 | Участниками семинаров в 3-х поселениях станут не менее 60 человек |
| Подготовка и проведение конференции «Поиск будущего» | январь-февраль 2017 | Участниками конференций «Поиск будущего» в 3-х поселениях станут  не менее 100 человек |
| Подготовка и проведение  2-го семинара Школы активных граждан | февраль-март 2017 | Участниками семинаров в 3-х территориях станут не менее 60 человек |
| Подготовка и проведение мастер-классов | март-май 2017 | Проведено не менее 6 мастер-классов в поселениях 3-х сельских районов края с участием не менее 60 человек |
| Проведение публичного мероприятия на территории посёлка | май-июль 2017 | Мероприятие будет подготовлено  и проведено силами 20-ти добровольцев,  и с участием не менее 150-ти жителей  в 3-х поселениях. Тема и форма мероприятия будет выбрана активом сообщества в зависимости от выявленных потребностей сообщества и имеющихся проблем. Это может быть «День села», «Публичные слушания по принятию бюджета или плана развития», «День добрососедства», «Праздник урожая»… |
| Разработка проектов инициативных групп | апрель-май 2017 | Активом 3-х поселений будет разработано не менее 9-ти проектов, в соответствии  с выбранной инициативной группой тематикой и определенной проблемой сообщества, на решение которой и будут направлены проекты |
| Консультирование актива  и информационно-методическое сопровождение | май-август 2017 | В течение всего времени реализации проекта жители будут консультироваться (очно и заочно) по актуальным для них вопросам, не менее 30 консультаций |
| Реализация проектов, разработанных инициативными группами | июнь-сентябрь 2017 | Инициативные группы реализуют не менее 9-ти проектов, будет привлечено ресурсов на сумму не менее 150 000 рублей  из местных источников и добровольцев (не менее 15-ти человек) |
| Размещение информации  о проекте и лучших практиках на сайте АКОО «ПОИ», информационном портале НКО22 и других Интернет-ресурсах | июнь-сентябрь 2017 | Для информирования широкой общественности информация  о предстоящих мероприятиях  и промежуточных итогах, а также истории успеха будут публиковаться на Интернет-ресурсах и освещаться в СМИ: сайты информационный портал НКО 22, Общественной палаты края, нашей организации, районных администраций  и газеты районов, на территориях которых расположены поселения, в которых реализуется проект. В общей сложности размещено не менее 15-ти материалов |
| Составление аналитического и финансового отчётов | сентябрь 2017 | Отчёты подготовлены и представлены |